## Blad1
US: 1 | Agents aanmaken |  | US: 2 | Omgeving maken |  | US: 3 | basis simulatie maken |  | US: 4 | agents koppelen met omgeving
Als productowner wil ik weten welke agents faan deelnemen aan de visualisatie, zodanig dat er een goed idee uitgedacht is. |  |  | Als product owner wil ik een eerste ingeving hebben van wat de omgeving gaat worden zodanig dat ik hier feedback op kan geven zo nodig. |  |  | Als product owner wil ik dat er een basis ligt van het eindproduct zodanig dat je kan zien waar de omgeving heen gaat. |  |  | Als product owner wil ik dat de agents goed kunnen werken met de omgeving, zodanig dat ze bij bijvoorbeeld een stoplicht stoppen.
DoD: Alle agents zijn gemaakt, en bruikbaar |  |  | DoD: omgeving basis staat |  |  | DoD: werkende basis van simulatie staat |  |  | DoD: agents werken zonder problemen in de omgeving
Door: | Gepl.Uren: 3 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 6 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 9 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 8 | Prog.Uren:
Task: 1 | vrachtwagen aanmaken |  | task: 1 | snelweg maken |  | task: 1 | Research nash model |  | task: 1 | agents koppelen met snelweg
| Agent voor vrachtwagen aanmaken |  |  | Omgeving voor snelweg maken met meerdere lanes |  |  | Er word research gedaan naar het nashmodel doormiddel van het kijken op de wiki pagina en andere bronnen. |  |  | agents moeten op de snelheden van een snelweg kunnen rijden
DoD: | vrachtwagen is klaar en bruikbaar |  | DoD: | snelweg is af en bruikbaar |  | DoD: | nodige research is gedaan |  | DoD: | agents werken op de snelweg
Door: | Gepl.Uren: 1 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 1 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 2 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 1 | Prog.Uren:
Task: 2 | Auto's aanmaken |  | task: 2 | gewone weg maken |  | task: 2 | basis code schrijven |  | task: 1 | agents koppelen met rotonde
| Agent voor auto's aanmaken |  |  | Omgeving voor een gewone weg met 1 lane maken |  |  | De basis code word gemaakt zoals het op de wiki pagina staat. Met deze basis code kunnen we de hoofdvraag beantwoorden |  |  | agents moeten over een rotonde kunnen rijden en kunnnen invoegen
DoD: | Auto is af en bruikbaar |  | DoD: | gewone weg is af en bruikbaar |  | DoD: | basis code werkt |  | DoD: | agents werken op de rotonde
Door: | Gepl.Uren: 2 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 1 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 6 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 3 | Prog.Uren:
|  |  | task: 3 | kruispunt maken |  | task: 3 | model testen |  | task: 1 | agents koppelen met stoplicht
|  |  |  | Omgeving voor een kruispunt met stoplichten |  |  | Het model word getest door te kijken naar welke stappen de agents maken en of deze goed verlopen. |  |  | agents moeten kunnen stoppen bij een stoplicht
|  |  | DoD: | kruispunt is af en bruikbaar |  | DoD: | model is getest en goed uit de test gekomen |  | DoD: | agents werken op de stoplicht
|  |  | Door: | Gepl.Uren: 2 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 1 | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: 3 | Prog.Uren:
|  |  | task: 4 | rotonde maken |  |  |  |  | task: 1 | agents koppelen met gewone weg
|  |  |  | Omgeving voor een rotonde | [5 empty] | agents functioneren normaal op een normale weg en kunnen in en uit voegen.
|  |  | DoD: | rotonde is af en bruikbaar |  |  |  |  | DoD: | agents werken op de gewone weg
|  |  | Door: | Gepl.Uren: 2 | Prog.Uren: |  |  |  | Door: | Gepl.Uren: 1 | Prog.Uren: